# ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 г. N 533-П

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 30.01.2015 N 31-П, от  21.09.2015 N 327-П, от 30.12.2015 N 507-П, от 13.05.2016 N 177-П, от 29.12.2016 № 538-П, от 09.01.2017 № 3-П,от 10.07.2017 №267-П, от 21.12.2017 № 565-П, от 29.08.2018 № 348-П, от 28.12.2018 № 579-П, от 30.08.2019 № 383-П, от 27.12.2019 № 580-П, от 08.12.2020 № 496-П, от 22.12.2021 № 566-П, от 06.09.2022 № 467-П, от 16.01.2023 № 6-П, от 20.12.2023 № 661-П)

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации" и Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП, а также в целях создания условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края

(преамбула в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 22.12.2021 N 566-П)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Государственную программу Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" (далее - Программа) согласно приложению.

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра рыбного хозяйства Камчатского края.

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

(постановляющая часть в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 22.12.2021 N 566-П)

Губернатор

Камчатского края

В.И.ИЛЮХИН

# Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 N 533-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |
| Иные участники Программы | отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | 1) подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»; 2) подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"; 3) подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса»; 4) подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» |
| Цель Программы | создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы экономики региона посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, а также обеспечения конкурентоспособности рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов камчатских производителей на внутреннем и внешнем рынках, при обязательном соблюдении приоритета ее доступности для населения страны |
| Задачи Программы | 1) сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства в Камчатском крае; 2) создание условий для развития берегового рыбоперерабатывающего комплекса; 3) улучшение ситуации в рыбной отрасли в части обеспечения ее специалистами и кадрами рабочих профессий; 4) обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Камчатского края по управлению региональным рыбохозяйственным комплексом |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.09.2022 N 467-П) |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) объем добычи водных биологических ресурсов; 2) объем добычи лососей искусственного происхождения; 3) объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных; 4) индекс производства (к предыдущему году); 5) инвестиции в основной капитал; 6) темп роста производительности труда (к предыдущему году); 7) среднегодовая численность работников рыбохозяйственных организаций; 8) потребление рыбы и рыбопродуктов в пересчете на рыбу в среднем на потребителя в году, предшествовавшем отчетному (в пересчете на год); 9) объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию) |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2014 - 2027 годах в один этап |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 13 858 958,47492 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета 1 100 642,0715 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 63 196,03300 тыс. рублей; 2015 год - 53 837,57633 тыс. рублей; 2016 год - 60 863,59600 тыс. рублей; 2017 год - 115 578,94000 тыс. рублей; 2018 год - 213 968,94800 тыс. рублей; 2019 год - 214 835,46600 тыс. рублей; 2020 год - 113 970,77708 тыс. рублей; 2021 год - 32 163,89350 тыс. рублей; 2022 год - 28 215,92219 тыс. рублей; 2023 год - 39 692,11940тыс. рублей; 2024 год - 41 079,70000 тыс. рублей; 2025 год - 41 079,70000 тыс. рублей; 2026 год - 41 079,70000 тыс. рублей; 2027 год - 41 079,70000тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 12 758 316,40342 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 370 857,15558 тыс. рублей; 2015 год - 329 233,04126 тыс. рублей; 2016 год - 1 579 977,80400 тыс. рублей; 2017 год - 4 559 905,97795 тыс. рублей; 2018 год - 3 729 900,79146 тыс. рублей; 2019 год - 1 462 036,63317 тыс. рублей; 2020 год - 726 405,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |
| Ожидаемые результаты | 1) сохранение к 2027 году объемов добычи реализации Программы (вылова) водных биологических ресурсов на уровне не ниже 1 210 тыс. тонн; 2) обеспечение к 2027 году объема добычи лососей искусственного происхождения на уровне 0,192 тыс. тонн; 3) обеспечение к 2027 году объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на уровне не ниже 800 тыс. тонн; 4) достижение в 2027 году значения индекса производства по виду деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" на уровне 100,8 процентов по отношению к предыдущему году; 5) обеспечение к 2027 году объема инвестиций в основной капитал рыбохозяйственных организаций на уровне не ниже 3,6 млрд рублей; 6) достижение к 2027 году темпов роста производительности труда по видам деятельности "рыболовство" и "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" на уровне не ниже 105 процентов по отношению к предыдущему году; 7) сохранение к 2027 году среднегодовой численности работников организаций рыбохозяйственного комплекса на уровне не ниже 18,3 тыс. человек; 8) обеспечение к 2027 году объема потребления рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя на уровне не ниже среднероссийского; 9) достижение к 2027 году объема экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию) на уровне 970,0 млн долларов США |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |

## ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 06.09.2022 N 467-П, от 16.01.2023 N 6-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Иные участники Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 1 | создание условий для расширения ресурсной базы рыболовства посредством развития аквакультуры на территории Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 1 | создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края посредством строительства лососевых рыбоводных заводов (далее - ЛРЗ) при максимальном сохранении существующей структуры естественного воспроизводства |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) количество введенных в эксплуатацию ЛРЗ; 2) выпуск молоди лососей, произведенной на ЛРЗ, построенных в рамках Подпрограммы 1, в естественные водные объекты Камчатского края |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2027 годах в один этап |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 0,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края путем создания условий для комплексного и системного развития аквакультуры; 2) введение в эксплуатацию 14 ЛРЗ; 3) увеличение объемов выпуска молоди лососей, произведенной на ЛРЗ, построенных в рамках Подпрограммы 1, в естественные водные объекты Камчатского края до 82,6 млн штук |

## ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

"РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВОГО РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 06.09.2022 N 467-П, от 16.01.2023 N 6-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Иные участники Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 2 | создание условий для формирования мощного рыбохозяйственного комплекса, развития береговой инфраструктуры глубокой переработки, насыщения внутреннего рынка Камчатского края и Российской Федерации качественной рыбной продукцией отечественного производства и увеличения поставок этой продукции на внешние рынки |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) создание условий для обновления рыбопромыслового флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них; 2) создание условий для строительства и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличения объема, расширения ассортимента, углубления степени и внедрения инновационных технологий переработки рыбной продукции, в том числе комплексной переработки рыбных отходов, а также роста поставок качественной рыбной продукции на внутренний и внешний рынки |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) коэффициент обновления основных фондов (без учета субъектов малого предпринимательства); 2) доля товарной продукции глубокой степени переработки в общем объеме произведенной продукции из водных биологических ресурсов |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в 2014 - 2027 годах в один этап |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 13 399 751,74789 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета 641 435,34447 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 37 437,00000 тыс. рублей; 2015 год - 27 276,47633 тыс. рублей; 2016 год - 35 926,00000 тыс. рублей; 2017 год - 91 641,06114 тыс. рублей; 2018 год - 185 991,10700 тыс. рублей; 2019 год - 182 873,20000 тыс. рублей; 2020 год - 80 290,50000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 12 758 316,40342 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 370 857,15558 тыс. рублей; 2015 год - 329 233,04126 тыс. рублей; 2016 год - 1 579 977,80400 тыс. рублей; 2017 год - 4 559 905,97795 тыс. рублей; 2018 год - 3 729 900,79146 тыс. рублей; 2019 год - 1 462 036,63317 тыс. рублей; 2020 год - 726 405,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей; 2027 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) повышение эффективности использования водных биологических ресурсов за счет увеличения объемов уловов, доставляемых на территорию Камчатского края в свежем и охлажденном виде, более глубокой переработки осваиваемых ресурсов, прежде всего, на современных береговых рыбоперерабатывающих заводах; 2) обеспечение значений коэффициентов обновления основных фондов по видам деятельности "рыболовство" и "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" к концу 2027 года на уровне не ниже 14,5 процентов и 16,1 процентов соответственно; 3) увеличение доли товарной продукции глубокой степени переработки к 2027 году до 9,5 процентов |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |

## ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 06.09.2022 N 467-П, от 16.01.2023 N 6-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 3 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |
| Иные участники Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 3 | создание условий для обеспечения регионального рыбохозяйственного комплекса кадрами |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае; 2) определение потребности камчатских рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | количество участников конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в 2014 - 2027 годах в один этап |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 5 867,79800 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 295,00000 тыс. рублей; 2015 год - 344,00000 тыс. рублей; 2016 год - 448,79600 тыс. рублей; 2017 год - 433,99200 тыс. рублей; 2018 год - 484,56000 тыс. рублей; 2019 год - 522,50000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 376,75000 тыс. рублей; 2022 год - 513,00000 тыс. рублей; 2023 год - 550,00000 тыс. рублей; 2024 год - 474,80000 тыс. рублей; 2025 год - 474,80000 тыс. рублей; 2026 год - 474,80000тыс. рублей; 2027 год - 474,80000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) повышение степени уважения и признания роли представителей рыбацких профессий в социально-экономическом развитии Камчатского края; 2) выявление потребности в квалифицированных кадрах и кадрах рабочих профессий, которая в последующем может являться основой программ по подготовке кадров и обеспечению занятости населения; 3) увеличение количества участников конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли к 2027 году до 30 человек |

## ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 06.09.2022 N 467-П, от 16.01.2023 N 6-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Иные участники Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 4 | повышение эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1) обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Камчатского края в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; 2) повышение качества принимаемых исполнительными органами Камчатского края управленческих решений в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; 3) обеспечение условий для перехода системы управления региональным рыбохозяйственным комплексом на принципиально новый уровень |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.09.2022 N 467-П) |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | Подпрограмма 4 реализуется в 2014 - 2027 годах в один этап |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 453 338,92903 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25 464,03300 тыс. рублей; 2015 год - 26 217,10000 тыс. рублей; 2016 год - 24 488,80000 тыс. рублей; 2017 год - 23 503,88686 тыс. рублей; 2018 год - 27 493,28100 тыс. рублей; 2019 год - 31 439,76600 тыс. рублей; 2020 год - 33 680,27708 тыс. рублей; 2021 год - 31 787,14350 тыс. рублей; 2022 год - 27 702,92219 тыс. рублей; 2023 год - 39 142,11940 тыс. рублей; 2024 год - 40 604,90000 тыс. рублей; 2025 год - 40 604,90000 тыс. рублей; 2026 год - 40 604,90000 тыс. рублей; 2027 год - 40 604,90000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 16.01.2023 N 6-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) повышение эффективности деятельности специалистов Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности; 2) внедрение информационно-аналитической системы, позволяющей хранить, систематизировать и обрабатывать большой объем информации, обеспечивая качество и оперативность принимаемых решений; 3) обеспечение условий для перехода системы управления региональным рыбохозяйственным комплексом на принципиально новый уровень |

## 1. Приоритеты и цели государственной

политики в сфере реализации Программы

1. На федеральном уровне основные приоритеты и цели государственной политики в рыбохозяйственном комплексе сформулированы в следующих правовых актах:

1) Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2010 N 20;

2) Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 26.07.2015 года;

3) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

4) Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2003 N 1265-р;

5) Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 N 559-р;

6) Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р;

7) Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.08.2019 N 1930-р;

8) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р;

9) Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 N 2036-р;

10) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203;

11) Стратегия развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции, утвержденная Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20.04.2017 N 189;

12) Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 N 2798-р;

13) Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 10.09.2007 года;

14) Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 N 993-р;

15) Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 314 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса";

16) Отраслевая программа "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Российской Федерации на 2015 - 2020 годы", утвержденная Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 16.01.2015 N 10;

17) Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 N 2464-р.

2. В Камчатском крае в развитие федеральных правовых актов Российской Федерации приняты:

1) Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 N 332-П;

2) Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.10.2013 N 473-РП;

3) Стратегия развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Камчатского края от 15.12.2017 N 516-РП.

3. В соответствии с указанными документами основными приоритетными направлениями государственной политики в сфере развития рыбохозяйственного комплекса определены:

1) модернизация рыбоперерабатывающего сектора и стимулирование производства рыбной продукции глубокой степени переработки;

2) создание современной производственно-технологической базы, в том числе строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота;

3) повышение производительности труда и ресурсосбережения в рыбном хозяйстве;

4) развитие искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, аква- и марикультуры;

5) развитие инновационного потенциала рыбного хозяйства;

6) формирование и реализация механизма долгосрочного и эффективного управления водными биологическими ресурсами;

7) увеличение экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью;

8) развитие международного сотрудничества в сфере развития рыбохозяйственного комплекса.

4. Приоритеты и цели государственной политики в рыбохозяйственном комплексе на федеральном и региональном уровнях направлены на обеспечение населения страны безопасной рыбной и иной продукцией из водных биологических ресурсов, насыщение внутреннего рынка отечественной рыбной продукцией в объеме не менее 80%, оказание российским организациям всесторонней помощи в продвижении на внешние рынки пищевой и иной продукции из водных биологических ресурсов, внедрению инновационных технологий переработки рыбной продукции, в том числе комплексной переработки рыбных отходов.

Гарантией их достижения является стабильность внутреннего производства рыбной продукции, а также наличие необходимых резервов и запасов. Особое значение в данном направлении отводится стимулированию более эффективного использования потенциала водных биологических ресурсов, развитию аквакультуры, созданию условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса.

5. Исходя из указанных приоритетов государственной политики сформулирована цель Программы - создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы экономики региона посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, а также обеспечения конкурентоспособности рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов камчатских производителей на внутреннем и внешнем рынках, при обязательном соблюдении приоритета ее доступности для населения страны.

6. Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках мероприятий соответствующих подпрограмм Программы:

1) сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства в Камчатском крае. Для Камчатского края реализация мероприятий, направленных на развитие аквакультуры, а именно лососеводства, может стать действенным механизмом восполнения и увеличения запасов водных биоресурсов. Перечень водных объектов, пригодных для целей аквакультуры, приведен в приложении 1 к Программе;

2) создание условий для развития берегового рыбоперерабатывающего комплекса. В рамках решения данной задачи предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на стимулирование реализации инвестиционных проектов:

а) по обновлению рыбопромыслового флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них,

б) по строительству и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличению объема, расширению ассортимента, углублению степени и внедрению инновационных технологий переработки рыбной продукции, в том числе комплексной переработки рыбных отходов, а также росту поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний и внешний рынки;

3) улучшение ситуации в рыбной отрасли в части обеспечения ее специалистами и кадрами рабочих профессий. Сложившийся в настоящее время уровень межотраслевой дифференциации заработной платы оказывается недостаточным для предотвращения оттока квалифицированных кадров из организаций рыбохозяйственного комплекса. В настоящее время такие организации не в состоянии выдержать конкуренцию за кадры на рынке труда с организациями других секторов экономики ни по уровню заработной платы, ни по условиям жизни занятых (жилищные условия, обеспеченность услугами отраслей социальной сферы). Однако, кроме создания, в том числе и на государственном уровне, условий для повышения заработной платы, необходимо возвращать интерес и повышать престиж морских профессий, обеспечивать сбалансированность спроса и предложения на рынке труда;

4) обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Камчатского края по управлению региональным рыбохозяйственным комплексом.

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.09.2022 N 467-П)

7. В рамках реализации мероприятий Программы предоставляются субсидии:

1) рыбоводным хозяйствам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Камчатского края, для возмещения части затрат на уплату:

а) процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях после 1 января 2008 года, на приобретение техники, специализированных судов, транспортных средств и оборудования для целей аквакультуры, строительство, реконструкцию и модернизацию заводов (комплексов, ферм) по развитию аквакультуры, а также по кредитам, полученным на рефинансирование данных инвестиционных кредитов;

б) первого взноса (аванса) и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение техники, специализированных судов, транспортных средств и оборудования для целей аквакультуры;

2) рыбохозяйственным организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Камчатского края, для возмещения части затрат на уплату:

а) процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство, приобретение и модернизацию рыбопромысловых судов, предназначенных для осуществления прибрежного рыболовства и (или) транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них, а также на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, а также по кредитам, полученным на рефинансирование данных инвестиционных кредитов;

б) первого взноса (аванса) и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение рыбопромысловых судов, предназначенных для осуществления прибрежного рыболовства и (или) транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них, а также рыбоперерабатывающего, холодильного и технологического оборудования.

8. Порядки предоставления субсидий, указанных в части 1.7 настоящего раздела утверждаются нормативными правовыми актами Правительства Камчатского края.

9. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.

10. Для достижения цели и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 3 к Программе.

11. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в приложении 4 к Программе.

12. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 5 к Программе.

## 2. Методика оценки эффективности реализации Программы

13. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

14. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

15. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

16. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП, где

СДГППЗ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПГПФ - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ

17. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

СРГП - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДГППЗ больше 1, значение СДГППЗ принимается равным 1.

18. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

ССУЗ = ЗФ / ЗП, где

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

ЗФ - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

19. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

СРКС = КСВ / КС, где

СРКС - степень реализации контрольных событий;

КСВ - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

20. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРГП = (СРГП + ССУЗ + СРКС) /3, где:

ЭРГП - эффективность реализации Программы;

СРГП - степень реализации Программы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс - степень реализации контрольных событий государственной программы.

21. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

22. В случае если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

## Приложение 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ПРИГОДНЫХ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

Условные обозначения

К2.1. р. Оссора

К - Карагинская подзона, 2 - Карагинский район, 1 - порядковый номер

Карагинская подзона

К1. Олюторский район

К1.1. р. Иловаям (лиман р. Апука)

К1.2. р. Вичигнайваям (р. Пахача)

К1.3. Озеро Потат-Гытхын (р. Пылговаям, бассейн р. Пахача)

К1.4. р. Импука Южная

К1.5. Озеро Нгавыч-Гытхын (бассейн р. Навыринваям)

К1.6. р. Онтина (бассейн р. Вывенка)

К2. Карагинский район

К2.1. р. Оссора

К2.2. р. Оссорка

К2.3. р. Ука (Укинская губа)

Остров Карагинский

К2.4. р. Маркеловская

К2.5. р. Мамикинваям

Петропавловско-Командорская подзона

ПК1. Усть-Камчатский район

ПК1.1. р. Радуга (бассейн р. Камчатка)

ПК2. Алеутский район

Остров Беринга

ПК2.1. р. Каменка

ПК2.2. Озеро Саранное (бассейн р. Саранная)

ПК3. Елизовский район

ПК3.1. р. Вахиль

ПК3.2. р. Колокольникова (бассейн р. Авача)

ПК3.3. р. Быстрая левая (бассейн р. Паратунка)

ПК3.4. Николаевские ключи (бассейн р. Паратунка)

ПК3.3. р. Жировая

ПК3.6. р. Безымянная

ПК3.7. р. Малая Саранная

ПК3.8. р. Большая Саранная

ПК3.9. р. Вилюча

ПК3.10. Озеро Лиственничное (бассейн р. Лиственничная)

Камчатско-Курильская подзона

КК1. Усть-Большерецкий район

КК1.1. р. Паужетка (бассейн р. Озерная)

КК1.2. р. Начилова (бассейн р. Большая)

КК1.3. р. Шикова (бассейн р. Большая)

КК1.4. р. Хомутина

КК1.5. р. Левый Кихчик

Западно-Камчатская подзона

ЗК1. Соболевский район

ЗК1.1. р. Брюмка

ЗК2. Тигильский район

ЗК2.1. р. Ланоч (бассейн р. Напана в районе Седанки)

ЗК2.2. р. Уйвэем (бассейн р. Кахтана)

ЗК2.3. р. Акылливаям (бассейн р. Палана)

ЗК2.4. озеро Паланское (бассейн р. Палана)

ЗК2.5. р. Лесная (левая)

### Рис. 1. Комплексная схема водных объектов, пригодных

для использования в целях аквакультуры

на территории Камчатского края

### Рис. 3. Комплексная схема водных объектов, пригодных

для использования в целях аквакультуры

на территории Карагинского района

### Рис. 4. Комплексная схема водных объектов, пригодных

для использования в целях аквакультуры

на территории Тигильского района

### Рис. 5. Комплексная схема водных объектов, пригодных

для использования в целях аквакультуры

на территории Соболевского района

### Рис. 6. Комплексная схема водных объектов, пригодных

для использования в целях аквакультуры на территориях

Усть-Камчатского и Алеутского районов

### Рис. 7. Комплексная схема водных объектов, пригодных

для использования в целях аквакультуры на территории

Усть-Большерецкого района

### Рис. 8. Комплексная схема водных объектов, пригодных

для использования в целях аквакультуры на территории

Елизовского района

### КАРАГИНСКАЯ ПОДЗОНА

К1. ОЛЮТОРСКИЙ РАЙОН

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА К1.1.

Р. ИЛОВАЯМ (ЛИМАН Р. АПУКА)

#### Рис. К1.1. р. Иловаям (лиман р. Апука)

#### Таблица К1.1

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ИЛОВАЯМ

(ЛИМАН Р. АПУКА)

| #### Название водотока | #### Расположение между водотоками | #### Общая длина водотока, км | #### Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | #### Площадь водосбора, км2 | #### Притоки длиной менее 10 км |  | #### Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### 0 - 200 м | #### 201 - 500 м | #### 501 - 760 м | #### 761 - 1000 м | #### 1001 - 1500 м |  | #### кол-во | #### общая длина, км | #### кол-во | #### общая площадь, км2 |
| #### р. Иловаям | #### правый нижний приток, впадающий в лиман р. Апука | #### 11 | #### 10 | #### 1 | #### - | #### - | #### - | #### - | #### 4 | #### 9 | #### - | #### - |

#### Таблица К1.1а

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ИЛОВАЯМ

(ЛИМАН Р. АПУКА)

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Иловаям | 0,030 | 1,200 | 0,050 | 0,950 |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 2,150 | 0,008 | 0,215 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 123,2 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА

К1.2. Р. ВИЧИГНАЙВАЯМ (Р. ПАХАЧА)

#### Рис. К 1.2. р. Вичигнайваям (р. Пахача)

#### Таблица К1.2

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ВИЧИГНАЙВАЯМ (Р. ПАХАЧА)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Вичигнайваям | правый нижний приток р. Пахача | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 10 | 32 | - | - |

#### Таблица К1.2а

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ВИЧИГНАЙВАЯМ (Р. ПАХАЧА)

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Вичигнайваям | 0,090 | 3,100 | 0,060 | 1,200 |  |  | 0.050 | 0.150 |  |  | 0,200 | 4,450 | 0,016 | 0,356 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 15 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 184,8 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА К1.3.

ОЗЕРО ПОТАТ-ГЫТХЫН (Р. ПЫЛГОВАЯМ, БАССЕЙН Р. ПАХАЧА)

#### Рис. К 1.3. Озеро Потат-Гытхын

(р. Пылговаям, бассейн р. Пахача)

#### Таблица К1.3

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ПОТАТ-ГЫТХЫН

(Р. ПЫЛГОВАЯМ, БАССЕЙН Р. ПАХАЧА)

| Название водоема | Принадлежность к бассейну реки или местоположение | Характер связи озера с другим водоемом или водотоком | Общая площадь водосбора, км2 | Площадь зеркала, км2 | Высота озера над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оз. Потат-Гытхын | бассейн р. Пахача | вытекает р. Пылговаям | 219 | 27,4 | 156 |

#### Таблица К1.3а

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗЕРА ПОТАТ-ГЫТХЫН

(Р. ПЫЛГОВАЯМ, БАССЕЙН Р. ПАХАЧА)

| N | Название водоема | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | оз. Потат-Гытхын |  |  |  |  | 18.250 | 1020.300 |  |  |  |  | 18.250 | 1020.300 | 0,33 | 18,7 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - нерка.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 164,267 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА К1.4.

Р. ИМПУКА ЮЖНАЯ

#### Рис. К1.4. Граница водосбора р. Импука Южная

#### Таблица К1.4а

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ИМПУКА

| N | Название водотока (категория) | Расположение между водотоками (категория) | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
|  | р. Импука (I) | р. Имка (I) - 1 река (IV) 6 рек (IV) - р. Виткукинваям (III) | 37 | 35 | 2 | - | - | - | 265 <*> | 78 | 129 | 118 | 2,04 |

#### Таблица К1.4а

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ИМПУКА

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Импука (I) | 6,862 | 1315,770 | 9,821 | 262,356 | 0,430 | 49,194 |  |  | 0,985 | 17,629 | 18,098 | 1644,949 | 0,292 | 26,553 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 15 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 184,800 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА К1.5.

ОЗЕРО НГАВЫЧ-ГЫТХЫН (БАССЕЙН Р. НАВЫРИНВАЯМ)

#### Рис. К 1.5. Озеро Нгавыч-Гытхын (бассейн р. Навыринваям)

#### Таблица К1.5

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОЗЕРА НГАВЫЧ-ГЫТХЫН (БАССЕЙН Р. НАВЫРИНВАЯМ)

| Название водоема | Принадлежность к бассейну реки или местоположение | Характер связи озера с другим водоемом или водотоком | Общая площадь водосбора, км2 | Площадь зеркала, км2 | Высота озера над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оз. Нгавыч-Гытхын | бассейн р. Навыринваям | вытекает р. Навыринваям | 37 | 2,25 | 23 |

#### Таблица К1.5а.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗЕРА НГАВЫЧ-ГЫТХЫН (БАССЕЙН Р. НАВЫРИНВАЯМ)

| N | Название водоема | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | оз. Нгавыч-Гытхын |  |  |  |  | 3.600 | 120.300 |  |  |  |  | 3.600 | 120.300 | 0,47 | 15,8 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - нерка.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 5 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 71,867 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА К1.6.

Р. ОНТИНА (БАССЕЙН Р. ВЫВЕНКА)

#### Рис. К1.6. р. Онтина (бассейн р. Вывенка)

#### Таблица К1.6

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р. ОНТИНА (БАССЕЙН Р. ВЫВЕНКА)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Онтина | Нижний правый приток р. Вывенка | 26 | 21 | 5 | - | - | - | - | 34 | 46 | - | - |

#### Таблица К1.6а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ОНТИНА (БАССЕЙН Р. ВЫВЕНКА)

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Онтина | 0,070 | 30,300 | 0,060 | 3,090 |  |  | 0.050 | 0.300 |  |  | 0,180 | 33,690 | 0,011 | 2,201 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 123,2 млн. руб.

### КАРАГИНСКАЯ ПОДЗОНА К2.

КАРАГИНСКИЙ РАЙОН

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА К2.1. Р. ОССОРА

#### Рис. К2.1. р. Оссора

#### Таблица К2.1

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ОССОРА

| N | Название водотока (категория) | Расположение между водотоками (категория) | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
|  | р. Оссора (I) | р. Гетыгырываям (I) р. Оссорка (I) | 34 | 28 | 6 | - | - | - | 139 <*> | 46 | 84 | 33 | 0,68 |

#### Таблица К2.1а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ОССОРА

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Оссора (I) | 25,200 | 10018,000 | 3,843 | 205,818 | 0,825 | 25,925 | 0,560 | 14,683 |  |  | 30,428 | 10264,426 | 0,875 | 295,235 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - горбуша.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 30 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 318,267 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА К2.2. Р. ОССОРКА

#### Рис. К2.2. р. Оссорка

#### Таблица К2.2

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ОССОРКА

| N | Название водотока (категория) | Расположение между водотоками (категория) | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
|  | р. Оссорка (I) | р. Оссора (I) - 3 реки (IV) - р. Карага (I) | 19 | 18 | 1 | - | - | - | 40 <*> | 14 | 33 | 38 | 1,70 |

#### Таблица К2.2а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ОССОРКА

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Оссорка (I) | 49,150 | 1759,720 | 0,953 | 62,695 | 0,200 | 4,490 | 1,190 | 3,315 |  |  | 52,493 | 1831,220 | 9,786 | 341,391 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - горбуша, кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 126,280 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА К2.3. Р. УКА (УКИНСКАЯ ГУБА)

#### Рис. К2.3. р. Ука (Укинская губа)

#### Таблица К2.3

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. УКА (УКИНСКАЯ ГУБА)

| N | Название водотока (категория) | Расположение между водотоками (категория) | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
|  | р. Ука (I) | р. Истык (III) р. Средняя (III) | 149 | 121 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1721 <*> | 96 | 232 | 2585 | 95.3 |

#### Таблица К2.3а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. УКА (УКИНСКАЯ ГУБА)

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Ука (I) | 5,725 | 15740,500 | 10,378 | 1554,346 | 8,645 | 134,220 | 1,295 | 42,060 | 0,360 | 16,820 | 26,403 | 17487,946 | 0,070 | 46,575 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - горбуша.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 133,467 млн. руб.

### ОСТРОВ КАРАГИНСКИЙ

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА К2.4. Р. МАРКЕЛОВСКАЯ

#### Рис. К2.4. р. Маркеловская

#### Таблица К2.4

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. МАРКЕЛОВСКАЯ

| N | Название водотока (категория) | Расположение между водотоками (категория) | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
|  | р. Маркеловская (I) | р. Кэтонитоваям (II) - 4 реки (IV) - 45 рек (IV) - р. Акановаям (III) | 26 | 24 | 2 | - | - | - | 164 <*> | 85 | 135 | 99 | 1,04 |

#### Таблица К2.4а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. МАРКЕЛОВСКАЯ

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Маркеловская (I) | 14,050 | 2726,729 | 3,980 | 175,707 | 0,635 | 4,665 | 2,720 | 2,720 |  |  | 21,385 | 2909,821 | 0,201 | 27,301 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 5 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 77,0 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА К2.5. Р. МАМИКИНВАЯМ

#### Рис. К2.5. р. Мамикинваям

#### Таблица К2.5

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. МАМИКИНВАЯМ

| N | Название водотока (категория) | Расположение между водотоками (категория) | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
|  | р. Мамикинваям (I) | р. Гнунваям (I) - 22 реки (IV) - 3 реки (IV) - р. Плоксан (II) | 50 | 48 | 2 | - | - | - | 330 | 39 | 70 | 164 | 8,49 |

#### Таблица К2.5а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. МАМИКИНВАЯМ

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Мамикинваям (I) | 50,350 | 1981,000 | 0,919 | 79,905 | 0,612 | 1,750 | 1,760 | 1,760 |  |  | 53,641 | 2064,415 | 0,308 | 11,865 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - горбуша.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 138,600 млн. руб.

### ПЕТРОПАВЛОВСКО-КОМАНДОРСКАЯ ПОДЗОНА

ПК1. УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ РАЙОН

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК1.1.

Р. РАДУГА (БАССЕЙН Р. КАМЧАТКА)

#### Рис. ПК1.1. р. Радуга (бассейн р. Камчатка)

#### Таблица ПК1.1

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р. РАДУГА (БАССЕЙН Р. КАМЧАТКА)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Радуга | левый приток р. Камчатка | 84 | 69 | 14 | 1 | - | - | 1040 | 104 | 218 | 55 | 4,55 |

#### Таблица ПК1.1а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. РАДУГА (БАССЕЙН Р. КАМЧАТКА)

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Радуга | 0,060 | 188,000 | 5,780 | 103,150 | 6,270 | 130,800 | 5,520 | 40,850 | 1,980 | 10,700 | 19,610 | 473,500 | 0,108 | 2,630 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - чавыча.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 5 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 61,6 млн. руб.

#### ПК2. АЛЕУТСКИЙ РАЙОН ОСТРОВ БЕРИНГА

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК2.3. Р. КАМЕНКА

#### Рис. ПК2.1. р. Каменка

#### Таблица ПК2.1

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. КАМЕНКА

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Каменка | р. Федоскина - 16 рек - 28 рек - р. Гаванская | 27 | 26 | 1 | - | - | - | - | 50 | 49 | 6 | 0,04 |

#### Таблица ПК2.1а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. КАМЕНКА

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Каменка |  | 18,450 |  |  |  |  | 0,045 | 0,180 |  |  | 0,045 | 18,630 | 0,007 | 3,105 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - горбуша.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 107,8 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК2.2.

ОЗЕРО САРАННОЕ (БАССЕЙН Р. САРАННАЯ)

#### Рис. ПК2.2. Озеро Саранное (бассейн р. Саранная)

#### Таблица ПК2.2

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОЗЕРО САРАННОЕ (БАССЕЙН Р. САРАННАЯ)

| Название водоема | Принадлежность к бассейну реки или местоположение | Характер связи озера с другим водоемом или водотоком | Общая площадь водосбора, км2 | Площадь зеркала, км2 | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оз. Саранное | р. Саранная | Протока Саранная | 76,0 | 31,6 | 2,4 |

#### Таблица ПК2.2а

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗЕРО САРАННОЕ (БАССЕЙН Р. САРАННАЯ)

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| оз. Саранное |  | 6,500 |  |  | 24,428 | 840,300 | 1,810 | 8,200 |  |  | 26,238 | 848,500 | 0,423 | 13,685 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - нерка.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 5 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 66,733 млн. руб.

### ПК3. ЕЛИЗОВСКИЙ РАЙОН

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК3.1. Р. ВАХИЛЬ

#### Рис. ПК3.1. р. Вахиль

#### Таблица ПК3.1

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ВАХИЛЬ

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Вахиль | р. Калыгирь - 340 рек - р. Островная | 72 | 62 | 8 | 2 | - | - | 1040 | 91 | 140 | 94 | 0,92 |

#### Таблица ПК3.1а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ВАХИЛЬ

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Вахиль | 6,79 | 1228,40 | 4,75 | 95,42 | 0,95 | 19,67 | 1,66 | 121,37 | 0,29 | 4,64 | 14,44 | 1469,50 | 0,08 | 7,89 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 133,467 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК3.2. Р. КОЛОКОЛЬНИКОВА

#### Рис. ПК3.2. р. Колокольникова

#### Таблица ПК3.2

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р. КОЛОКОЛЬНИКОВА

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, 2 КМ | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Колокольникова | правый приток р. Пиначевская | 35 | 28 | 7 | - | - | - | - | 9 | 28 | - | - |

#### Таблица ПК3.2а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. КОЛОКОЛЬНИКОВА

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Колокольникова |  | 30,100 | 1,690 | 9,800 | 0,160 | 1,300 | 0,390 | 4,450 |  |  | 2,240 | 45,650 | 0,137 | 2,800 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 20 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 300,000 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК3.3.

Р. БЫСТРАЯ (ЛЕВАЯ) (БАССЕЙН Р. ПАРАТУНКА)

#### Рис. ПК3.3. р. Быстрая (левая) (бассейн р. Паратунка)

#### Таблица ПК3.3

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р. БЫСТРАЯ (ЛЕВАЯ) (БАССЕЙН Р. ПАРАТУНКА)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Быстрая Левая | левый приток р. Паратунка | 41 | 29 | 9 | 2 | 1 | - | 526 | 47 | 81 | 7 | 0,26 |

#### Таблица ПК3.3а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. БЫСТРАЯ (ЛЕВАЯ) (БАССЕЙН Р. ПАРАТУНКА)

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Быстрая левая | 0,300 | 76,600 | 0,690 | 9,100 | 0,060 | 1,200 | 0,300 | 0,950 |  | 0,560 | 1,350 | 88,410 | 0,064 | 4,21 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 15 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 250,000 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК3.4.

КЛЮЧ СУХОЙ, НИКОЛАЕВСКИЕ КЛЮЧИ

(Р. ТИХАЯ, БАССЕЙН Р. ПАРАТУНКА)

#### Рис. ПК3.4. Ключ Сухой, Николаевские ключи

(р. Тихая, бассейн р. Паратунка)

#### Таблица ПК3.4

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КЛЮЧ СУХОЙ, НИКОЛАЕВСКИЕ КЛЮЧИ

(Р. ТИХАЯ, БАССЕЙН Р. ПАРАТУНКА)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| Ключ Сухой, Николаевские ключи | правый приток р. Тихая | 12 | 8 | 3 | 1 |  |  | - | 8 | 12 |  |  |

#### Таблица ПК3.4а

ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛЮЧ СУХОЙ,

НИКОЛАЕВСКИЕ КЛЮЧИ (Р. ТИХАЯ, БАССЕЙН Р. ПАРАТУНКА)

Отмечены заходы кижуча. Точные данные отсутствуют.

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кижуч.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 3 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 60,0 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК3.5. Р. ЖИРОВАЯ

#### Рис. ПК3.5. р. Жировая

#### Таблица ПК3.5

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ЖИРОВАЯ

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Жировая | р. Вилюча - 2 реки - руч. Песчаный | 23 | 17 | 2 | 2 | 2 | - | - | 13 | 25 | 13 | 0,12 |

#### Таблица ПК3.5а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ЖИРОВАЯ

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Жировая | 1,11 | 83,17 | 1,16 | 64,81 | 0,13 | 1,70 | 0,20 | 7,60 | 0,47 | 0,60 | 3,07 | 157,88 | 0,14 | 7,17 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 7 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 107,800 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК3.6. Р. БЕЗЫМЯННАЯ

#### Рис. ПК3.6. р. Безымянная

#### Таблица ПК3.6

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. БЕЗЫМЯННАЯ

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Безымянная | р. Паратунка - р. Вилюй | 12 | 10 | 2 |  |  |  | - | - | - | - | - |

#### Таблица ПК3.6а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. БЕЗЫМЯННАЯ

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| оз. Ближнее |  | 0,950 |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,100 |  | 0,733 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - горбуша.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 5 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 61,6 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК3.7. Р. МАЛАЯ САРАННАЯ

#### Рис. ПК3.7. р. Малая Саранная

#### Таблица ПК3.7

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. МАЛАЯ САРАННАЯ

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. М. Саранная | р. Б. Вилюй 2 реки - р. Б. Саранная | 17 | 13 | 4 | - | - | - | - | 51 | 56 | 2, | 0,10 |

#### Таблица ПК3.7а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. МАЛАЯ САРАННАЯ

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. М. Саранная | 0,61 | 25,00 | 0,23 | 22,35 | 0,10 | 2,75 | 0,15 | 12,59 | - | - | 1,09 | 62,69 | 0,13 | 7,65 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 143,773 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК3.8. Р. БОЛЬШАЯ САРАННАЯ

#### Рис. ПК3.8. р. Большая Саранная

#### Таблица ПК3.8

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. БОЛЬШАЯ САРАННАЯ

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Б. Саранная | М. Саранная - 2 реки - 30 рек - руч. Вайвайчик | 24 | 15 | 8 | 1 | - | - | 105 | 57 | 73 | 23 | 3,90 |

#### Таблица ПК3.8а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. БОЛЬШАЯ САРАННАЯ

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Б. Саранная | 0,15 | 15,00 | 0,10 | 14,74 | 0,10 | 93,17 | 0,16 | 14,93 | 0,24 | 0,70 | 0,75 | 138,54 | 0,04 | 8,02 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кижуч.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 3 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 56,467 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК3.9. Р. ВИЛЮЧА

#### Рис. ПК3.9. р. Вилюча

#### Таблица ПК3.9

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ВИЛЮЧА

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Вилюча | р. Б. Сарайная - 20 рек - р. Жировая | 26 | 18 | 4 | 2 | 2 | - | - | 30 | 58 | 1 | 0,02 |

#### Таблица ПК3.9а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ВИЛЮЧА

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Вилюча | 0,28 | 37,89 | 0,40 | 14,58 | 0,20 | 0,82 | 0,18 | 7,83 | 0,30 | 0,30 | 1,36 | 61,42 | 0,10 | 4,74 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 154,0 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ПК3.10.

ОЗЕРО ЛИСТВЕННИЧНОЕ (БАССЕЙН Р. ЛИСТВЕННИЧНАЯ)

#### Рис. ПК3.10. Озеро Лиственничное (бассейн р. Лиственничная)

#### Таблица ПК3.10

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРО ЛИСТВЕННИЧНОЕ

(БАССЕЙН Р. ЛИСТВЕННИЧНАЯ)

| Название водоема | Принадлежность к бассейну реки или местоположение | Характер связи озера с другим водоемом или водотоком | Общая площадь водосбора, км2 | Площадь зеркала, км2 | Абс. высота озера, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оз. Лиственничное | бассейн р. Лиственничная | р. Нижняя Лиственичная | 65,2 | 2,10 | 2,0 |

#### Таблица ПК3.10а

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗЕРО ЛИСТВЕННИЧНОЕ

(БАССЕЙН Р. ЛИСТВЕННИЧНАЯ)

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| оз. Лиственничное |  |  |  |  | 2,850 | 84,000 | 0,180 | 12,300 |  |  | 3,030 | 96,300 | 0,505 | 16,050 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - нерка.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 3 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 46,2 млн. руб.

### КАМЧАТСКО-КУРИЛЬСКАЯ ПОДЗОНА

КК1. УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ РАЙОН

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА КК1.1.

Р. ПАУЖЕТКА (БАССЕЙН Р. ОЗЕРНАЯ)

#### Рис. КК1.1. р. Паужетка (бассейн р. Озерная)

#### Таблица КК1.1

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р. ПАУЖЕТКА (БАССЕЙН Р. ОЗЕРНАЯ)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Паужетка | левый приток р. Озерная | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | - | 148 | 31 | 73 | 1 | 0,004 |

#### Таблица КК1.1а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ПАУЖЕТКА (БАССЕЙН Р. ОЗЕРНАЯ)

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Паужетка | 0,147 | 146,457 | 0,052 | 3,485 |  |  | 0,023 | 0,449 |  |  | 0,222 | 150,481 | 0,098 | 66,580 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 20 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 256,667 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА КК1.2.

Р. НАЧИЛОВА (БАССЕЙН Р. БОЛЬШАЯ)

#### Рис. КК1.2. р. Начилова (бассейн р. Большая)

#### Таблица КК1.2

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р. НАЧИЛОВА (БАССЕЙН Р. БОЛЬШАЯ)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Начилова | правый приток р. Большая | 77 | 64 | 13 | - | - | - | 302 | 17 | 30 | 1 | 0,02 |

#### Таблица КК1.2а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. НАЧИЛОВА (БАССЕЙН Р. БОЛЬШАЯ)

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Начилова | 0,029 | 202,304 | 0,106 | 13,133 | 0,158 | 4,931 | 0,513 | 15,388 |  |  | 0,806 | 235,756 | 0,081 | 23,813 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 30 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 330,0 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА КК1.3.

Р. ШИКОВА (БАССЕЙН Р. БОЛЬШАЯ)

#### Рис. КК1.3. р. Шикова (бассейн р. Большая)

#### Таблица КК1.3

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КК1.5. Р. ШИКОВА (БАССЕЙН Р. БОЛЬШАЯ)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Шикова | правый приток р. Карымчина | 51 | 28 | 17 | 5 | 1 | - | 246 | 38 | 70 | - | - |

#### Таблица КК1.3а

ПРОДУКТИВНОСТЬ КК1.5. Р. ШИКОВА (БАССЕЙН Р. БОЛЬШАЯ)

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Шикова | 0,151 | 1037,909 | 0,560 | 69,247 | 0,740 | 23,014 | 1,053 | 31,566 | 0,164 | 2,896 | 2,668 | 1164,632 | 0,058 | 27,709 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 15 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 250,0 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА КК1.4. Р. ХОМУТИНА

#### Рис. КК1.4. р. Хомутина

#### Таблица КК1.4

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ХОМУТИНА

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Хомутина | р. Утка - р. Мухина | 79 | 73 | 3 | - | - | - | 422 | 45 | 114 | 15 | 0,24 |

#### Таблица КК1.4а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ХОМУТИНА

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Хомутина | 0,34 | 1981,17 | 1,00 | 84,17 | 0,17 | 31,30 | 0,43 | 26,62 | 0,15 | 1,40 | 2,09 | 2124,66 | 0,01 | 9,74 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 157,080 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА КК1.5. Р. ЛЕВЫЙ КИХЧИК

#### Рис. КК1.5. р. Левый Кихчик

#### Таблица КК1.5

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ЛЕВЫЙ КИХЧИК

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Кихчик | р. Мухина 1 река - р. Мысовая | 103 | 77 | 24 | 2 | - | - | 1950 | 45 | 119 | 34 | 1,00 |

#### Таблица КК1.5а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ЛЕВЫЙ КИХЧИК

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Кихчик | 0,63 | 13788,76 | 12,69 | 691,36 | 4,34 | 261,83 | 8,13 | 183,60 | 1,57 | 43,24 | 27,36 | 14968,79 | 0,03 | 13,90 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 133,467 млн. руб.

### ЗАПАДНО-КАМЧАТСКАЯ ПОДЗОНА

ЗК1. СОБОЛЕВСКИЙ РАЙОН

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ЗК1.1. Р. БРЮМКА

#### Рис. ЗК1.1. р. Брюмка

#### Таблица ЗК1.1

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. БРЮМКА

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Брюмка | Б. Воровская - 8 рек - 3 реки - р. Колпакова | 86 | 76 | 10 | - | - | - | 810 | 18 | 62 | 130 | 5,09 |

#### Таблица ЗК1.1а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. БРЮМКА

| Название водотока | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Брюмка | 4,50 | 1146,31 | 3,88 | 215,00 | 0,14 | 14,54 | 0,32 | 21,18 | 0,31 | 6,67 | 9,15 | 1403,70 | 0,04 | 6,52 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 159,133 млн. руб.

### ЗК2. ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ЗК2.1.

Р. ЛАНОЧ (БАССЕЙН Р. НАПАНА В РАЙОНЕ СЕДАНКИ)

#### Рис. ЗК2.1. р. Ланоч (бассейн р. Напана в районе Седанки)

#### Таблица ЗК2.1

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р. ЛАНОЧ (БАССЕЙН Р. НАПАНА В РАЙОНЕ СЕДАНКИ)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Ланоч | левый приток р. Напана | 69 | 69 | - | - | - | - | - | 80 | 152 | - | - |

#### Таблица ЗК2.1а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ЛАНОЧ (БАССЕЙН Р. НАПАНА В РАЙОНЕ СЕДАНКИ)

| Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| р. Ланоч | 1,482 | 80,375 | 3,240 | 63,537 |  |  | 1,180 | 6,762 | 0,562 | 7,221 | 6,464 | 157,895 | 0,084 | 2,058 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 15 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 184,800 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ЗК2.2.

Р. УЙВЭЕМ (БАССЕЙН Р. КАХТАНА)

#### Рис. ЗК2.2. р. Уйвэем (бассейн р. Кахтана)

#### Таблица ЗК2.2

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р. УЙВЭЕМ (БАССЕЙН Р. КАХТАНА)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, 2 КМ | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
| р. Уйвэем | правый приток р. Кахтана | 69 | 21 | 34 | 9 | 3 | 2 | 674 | 47 | 83 | 137 | 2,06 |

#### Таблица ЗК2.2а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. УЙВЭЕМ (БАССЕЙН Р. КАХТАНА)

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Уйвэем | 3,174 | 35,633 | 2,730 | 59,808 |  |  | 0,189 | 6,838 | 0,261 | 2,533 | 6,354 | 104,812 | 0,095 | 1,580 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 164,267 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ЗК2.3.

Р. АКЫЛЛИВАЯМ (БАССЕЙН Р. ПАЛАНА)

#### Рис. ЗК2.3. р. Акылливаям (бассейн р. Палана)

#### Таблица ЗК2.3

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Р. АКЫЛЛИВАЯМ (БАССЕЙН Р. ПАЛАНА)

| Название водотока | Расположение между водотоками | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км |
| р. Акылливаям | Нижний левый приток р. Палана | 29 | 25 | 4 | - | - | - | - | 5 | 13 | - | - |

#### Таблица ЗК2.3а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. АКЫЛЛИВАЯМ (БАССЕЙН Р. ПАЛАНА)

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Акылливаям | 0,320 | 15,100 | 0,358 | 3,428 |  |  | 0,060 | 0,450 |  |  | 0,738 | 18,978 | 0,194 | 4,994 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - кета.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 133,467 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ЗК2.4.

ОЗЕРО ПАЛАНСКОЕ (БАССЕЙН Р. ПАЛАНА)

#### Рис. ЗК2.4. озеро Паланское (бассейн р. Палана)

#### Таблица ЗК2.4

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОЗЕРО ПАЛАНСКОЕ (БАССЕЙН Р. ПАЛАНА)

| Название водоема | Принадлежность к бассейну реки или местоположение | Характер связи озера с другим водоемом или водотоком | Общая площадь водосбора, км2 | Площадь зеркала, км2 | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оз. Паланское | бассейн р. Палана | вытекает р. Нижняя Палана | 623 | 28,2 | 276 |

#### Таблица ЗК2.4а

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗЕРО ПАЛАНСКОЕ (БАССЕЙН Р. ПАЛАНА)

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | оз. Паланское |  |  |  |  | 173,590 | 1813,000 | 1,328 | 5,075 |  |  | 174,918 | 1818,075 | 0,672 | 6,992 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - нерка.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 5 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 87,267 млн. руб.

#### ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ЗК2.5. Р. ЛЕВАЯ ЛЕСНАЯ

#### Рис. ЗК2.5. р. Левая Лесная

#### Таблица ЗК2.5

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ЛЕВАЯ ЛЕСНАЯ

| N | Название водотока (категория) | Расположение между водотоками (категория) | Общая длина водотока, км | Длина водотока по высотным зонам, км |  |  |  |  | Площадь водосбора, км2 | Притоки длиной менее 10 км |  | Озера на водосборе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 - 200 м | 201 - 500 м | 501 - 760 м | 761 - 1000 м | 1001 - 1500 м |  | кол-во | общая длина, км | кол-во | общая площадь, км2 |
|  | р. Левая Лесная (I) | р. Рамлевеем (III) р. Кываваям (III) | 100 | 73 | 21 | 5 | 1 | - | 2373 | 91 | 180 | 140 | 3,73 |

#### Таблица ЗК2.5а

ПРОДУКТИВНОСТЬ Р. ЛЕВАЯ ЛЕСНАЯ

| N | Название водотока (категория) | Биомасса, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивность, т/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горбуша |  | кета |  | нерка |  | кижуч |  | чавыча |  | общая |  |  |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
|  | р. Левая Лесная (I) | 4,130 | 216,033 | 11,436 | 110,306 | 0,420 | 39,666 | 2,875 | 11,555 | 0,566 | 0,757 | 19,427 | 378,317 | 0,067 | 1,312 |

Рекомендуемый для искусственного воспроизводства вид - нерка.

Предполагаемая мощность рыборазводного завода - 10 млн. шт. Ориентировочная стоимость - 143,733 млн. руб.

## Приложение 2

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ" И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год (базовое значение) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем добычи водных биологических ресурсов | тыс. тонн | 1048 | 874 | 895 | 982 | 1066 | 959 | 1033 | 1044 | 1100 | 1550 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1210 |
| 3 | Объем добычи лососей искусственного происхождения | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 192 |
| 4 | Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных | тыс. тонн | 719 | 689 | 666 | 717 | 781 | 676 | 754 | 758 | 760 | 1000 | 764 | 766 | 770 | 780 | 790 | 800 |
| 5 | Индекс производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по виду деятельности "рыболовство" | % к предыдущему году | 99,1 | 93,5 | 96,7 | 102,0 | 111,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7 | по виду деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" | % к предыдущему году | 105,0 | 96,5 | 95,7 | 107,7 | 108,0 | 101,0 | 95,0 | 94,0 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,8 |
| 8 | Инвестиции в основной капитал | млн руб. | 2703,1 | 4624,1 | 2194,6 | 3100,3 | 5038,4 | 2490,0 | 2660,0 | 2730,0 | 2790,0 | 11000,0 | 3100,0 | 3150,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3500,0 | 3600,0 |
| 9 | Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | х | х | х | х | х | х | х | 101 | 101 | 102 | 98 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 10 | по виду деятельности "рыболовство" | % к предыдущему году | х | х | х | 147 | 223 | 102 | 102 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 11 | по виду деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" | % к предыдущему году | х | х | х | 179 | 117 | 101 | 101 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 12 | Среднегодовая численность работников рыбохозяйственных организаций | тыс. чел. | 16,0 | 15,2 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 15,5 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
| 13 | Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя в году, предшествовавшем отчетному (в пересчете на год) | кг | 28,8 | 32,4 | 34,8 | 34,8 | 30,0 | 24,0 | 35,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 |
| 15 | Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию) | млн долларов США | х | х | х | х | х | х | х | 656,0 | 748,0 | 769,2 | 789,1 | 876,6 | 957,0 | 960,0 | 965,0 | 970,0 |
| 16 | Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество введенных в эксплуатацию лососевых рыбоводных заводов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 18 | Выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых рыбоводных заводах, построенных в рамках подпрограммы, в естественные водные объекты Камчатского края | тыс. штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 615 |
| 19 | Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Коэффициент обновления основных фондов (без учета субъектов малого предпринимательства) | в процентах к наличию на конец года, предшествовавшего отчетному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | по виду деятельности "рыболовство" | в процентах к наличию на конец года, предшествовавшего отчетному | 9,7 | 18,8 | 12,8 | 16,9 | 13,1 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 18 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 14,5 |
| 22 | по виду деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" | в процентах к наличию на конец года, предшествовавшего отчетному | 22,1 | 8,7 | 28,8 | 12,1 | 16,8 | 20 | 15,5 | 15,8 | 15,8 | 17 | 15,9 | 15,9 | 16 | 16,1 | 16 | 16,1 |
| 23 | Доля товарной продукции глубокой степени переработки в общем объеме произведенной продукции из водных биологических ресурсов | % | 5,2% | 6,7% | 6,8% | 8,6% | 9,8% | 7,4% | 8,0% | 8,20% | 8,30% | 8,80% | 8,90% | 9,00% | 9,20% | 9,30% | 9,40% | 9,50% |
| 24 | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество участников конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли | человек | 29 | 35 | 24 | 41 | 45 | 42 | 44 | 44 | 45 | 45 | 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 26 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Уровень оценки предпринимательским сообществом эффективности реализации Программы | % | х | х | 93 | 94 | 95 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

## Приложение 3

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае" | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 | 2027 | Развитие аквакультуры на территории Камчатского края; создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах на территории Камчатского края. Общее увеличение уловов тихоокеанских лососей примерно на 7 - 10 тыс. тонн | Невозможность решения вопроса о дальнейшем расширении ресурсной базы рыболовства; усиление негативных тенденций, определяемых основными причинами продолжающейся стагнации, увеличение дисбаланса между урожайными и неурожайными поколениями четных и нечетных годов промысла. В этом случае, после сокращения сырьевой базы до уровня среднемноголетних значений, береговые перерабатывающие мощности могут остановиться на грани экономической рентабельности | Показатели 1, 2, 1.1, 1.2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 3 | Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 | 2027 | Существенное обновление и модернизация основных производственных фондов рыбохозяйственных организаций. Увеличение глубины переработки водных биоресурсов, прежде всего, на береговых предприятиях. Увеличение доли отечественной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Увеличение доли отечественной продукции в общем объеме реализации, повышение эффективности внешней торговли | Обновление и модернизация основных производственных фондов рыбохозяйственных организаций будут носить ограниченный случайный характер. Без оказания мер государственной поддержки прогнозируется существенное сокращение рыбопромыслового флота, береговой переработки, увеличение количества рыбоперерабатывающих предприятий, не отвечающих требованиям качества и безопасности производимых продуктов питания; постепенное разрушение инфраструктуры комплекса, которая уже сегодня загружена не полностью, недостаточно конкурентоспособна, высокозатратна (энергетика, транспорт, судостроение и судоремонт) | Показатели 3 - 6, 8, 9, 2.1, 2.2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 5 | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.1. "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае" | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 | 2027 | Создание условий для обеспечения регионального рыбохозяйственного комплекса кадрами. Привлечение интереса населения к профессиям морской направленности посредством повышения степени уважения и признания роли представителей рыбацких профессий в социально-экономическом развитии Камчатского края; повышение профессионального мастерства работников рыбной отрасли; поощрение лучших из них | Будут сохраняться и усугубляться негативные тенденции с обеспечением рыбохозяйственного комплекса кадрами | Показатель 3.1 таблицы приложения 2 к Программе |
| 7 | Основное мероприятие 3.2. "Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий" | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 2014 | 2027 | Выявление потребности в квалифицированных кадрах трудоспособного возраста для работы на предприятиях рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на перспективу, которая в последующем может лечь в основу программ по подготовке кадров и обеспечению занятости населения | Сохранение и усиление дисбаланса между качественным и количественным соотношением специалистов, рабочих кадров по различным профессиям и направлениям | Показатель 7 таблицы приложения 2 к Программе |
| 8 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности" | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 | 2027 | Обеспечение эффективной деятельности исполнительного органа Камчатского края в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.2. "Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов" | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 | 2027 | Повышение качества принимаемых исполнительным органом Камчатского края управленческих решений в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.3. "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края" | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 | 2027 | Переход системы управления региональным рыбохозяйственным комплексом на принципиально новый уровень |  |  |

## Приложение 4

к Программе

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры" |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае" |  |  |  |
| 3 | Предложения Правительства Камчатского края в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон от 02.07 2013 N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - в части включения положений о регулировании вопросов пастбищного рыбоводства | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 год |
| 4 | Предложения Правительства Камчатского края в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 - 2027 годы |
| 5 | Закон Камчатского края | Приведение Закона Камчатского края от 14.04.2008 N 29 "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Камчатском крае" в соответствие с положениями Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 год |
| 6 | Предложения Правительства Камчатского края в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | Подготовка предложений о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в части использования земель для целей аквакультуры (рыбоводства) | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 год |
| 7 | Приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края "О Комиссии по определению границ рыбоводных участков в Камчатском крае" | Формирование состава Комиссии по определению границ рыбоводных участков в Камчатском крае | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2015 год |
| 8 | Приказы Министерства рыбного хозяйства Камчатского края об определении границ рыбоводных участков в Камчатском крае | Определение границ рыбоводных участков в Камчатском крае | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2015 - 2027 годы |
| 9 | Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса" |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" |  |  |  |
| 11 | Предложения Правительства Камчатского края в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | Подготовка предложений о необходимости внесения изменений в действующее законодательство в части положений о регулировании рыночного оборота долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 - 2015 годы |
| 12 | Предложения Правительства Камчатского края в адрес Аппарата полномочного представителя Президента в Дальневосточном Федеральном округе, Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | Подготовка предложений о необходимости внесения изменений в действующее законодательство в части введения норм об обязательной регистрации пользователей долями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории соответствующего субъекта на весь период пользования долями, а также в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 - 2015 годы |
| 13 | Предложения Правительства Камчатского края в адрес Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | Подготовка предложений о необходимости изменения условий предоставления субсидий и иных форм государственной поддержки из федерального бюджета рыбохозяйственным организациям для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым с целью обновления материально-технической базы | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 - 2020 годы |
| 14 | Приказы Министерства рыбного хозяйства Камчатского края об утверждении порядков предоставления субсидий | Определение порядков предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Камчатского края, для возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов в рамках Программы | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 - 2020 годы |
| 15 | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса" |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае" |  |  |  |
| 17 | Постановление Правительства Камчатского края | Подготовка проекта постановления Правительства Камчатского края "О внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 05.02.2010 N 58-П "О ежегодном краевом конкурсе на звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли" в части индексации сумм единовременного денежного вознаграждения победителям конкурса, уточнения отдельных положений конкурса | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | февраль-март 2014, декабрь 2015, ноябрь 2016, ноябрь 2017 |
| 18 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности" |  |  |  |
| 20 | Постановление Правительства Камчатского края | Подготовка проекта постановления Правительства Камчатского края "О внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 19.12.2008 N 446-П "Об утверждении Положения о Министерстве рыбного хозяйства Камчатского края" | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014 год |
| 21 | Основное мероприятие 4.3. "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края" |  |  |  |
| 22 | Правовые акты исполнительных органов Камчатского края | По итогам проведения оценки возможностей формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края (в случае подтверждения необходимости) будут подготовлены документы, формализующие положение регионального рыбохозяйственного кластера | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, АО "Корпорация развития Камчатки" | 2014 - 2019 годы |

## Приложение 5

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" | Всего, в том числе: | 809 | 13 858 958,47492 | 434 053,18858 | 383 070,61759 | 1 640 841,40000 | 4 675 484,91795 | 3 943 869,73946 | 1 676 872,09917 | 840 375,77708 | 32 163,89350 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 1 100 642,07150 | 63 196,03300 | 53 837,57633 | 60 863,59600 | 115 578,94000 | 213 968,94800 | 214 835,46600 | 113 970,77708 | 32 163,89350 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 12 758 316,40342 | 370 857,15558 | 329 233,04126 | 1 579 977,80400 | 4 559 905,97795 | 3 729 900,79146 | 1 462 036,63317 | 726 405,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса" | Всего, в том числе: |  | 13 399 751,74789 | 408 294,15558 | 356 509,51759 | 1 615 903,80400 | 4 651 547,03909 | 3 915 891,89846 | 1 644 909,83317 | 806 695,50000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 641 435,34447 | 37 437,00000 | 27 276,47633 | 35 926,00000 | 91 641,06114 | 185 991,10700 | 182 873,20000 | 80 290,50000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 12 758 316,40342 | 370 857,15558 | 329 233,04126 | 1 579 977,80400 | 4 559 905,97795 | 3 729 900,79146 | 1 462 036,63317 | 726 405,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 13 399 751,74789 | 408 294,15558 | 356 509,51759 | 1 615 903,80400 | 4 651 547,03909 | 3 915 891,89846 | 1 644 909,83317 | 806 695,50000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 641 435,34447 | 37 437,00000 | 27 276,47633 | 35 926,00000 | 91 641,06114 | 185 991,10700 | 182 873,20000 | 80 290,50000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 12 758 316,40342 | 370 857,15558 | 329 233,04126 | 1 579 977,80400 | 4 559 905,97795 | 3 729 900,79146 | 1 462 036,63317 | 726 405,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса" | Всего, в том числе: |  | 5 867,79800 | 295,00000 | 344,00000 | 448,79600 | 433,99200 | 484,56000 | 522,50000 | 0,00000 | 376,75000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 5 867,79800 | 295,00000 | 344,00000 | 448,79600 | 433,99200 | 484,56000 | 522,50000 | 0,00000 | 376,75000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 5 867,79800 | 295,00000 | 344,00000 | 448,79600 | 433,99200 | 484,56000 | 522,50000 | 0,00000 | 376,75000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 5 867,79800 | 295,00000 | 344,00000 | 448,79600 | 433,99200 | 484,56000 | 522,50000 | 0,00000 | 376,75000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. "Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: |  | 453 338,92903 | 25 464,03300 | 26 217,10000 | 24 488,80000 | 23 503,88686 | 27 493,28100 | 31 439,76600 | 33 680,27708 | 31 787,14350 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 453 338,92903 | 25 464,03300 | 26 217,10000 | 24 488,80000 | 23 503,88686 | 27 493,28100 | 31 439,76600 | 33 680,27708 | 31 787,14350 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности" | Всего, в том числе: |  | 448 977,62903 | 25 464,03300 | 22 555,10000 | 24 488,80000 | 23 204,18686 | 27 093,68100 | 31 439,76600 | 33 680,27708 | 31 787,14350 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 448 977,62903 | 25 464,03300 | 22 555,10000 | 24 488,80000 | 23 204,18686 | 27 093,68100 | 31 439,76600 | 33 680,27708 | 31 787,14350 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.2. "Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов" | Всего, в том числе: |  | 4 361,30000 | 0,00000 | 3 662,00000 | 0,00000 | 299,70000 |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 4 361,30000 | 0,00000 | 3 662,00000 | 0,00000 | 299,70000 |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 4.3. "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ВСЕГО | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" | Всего, в том числе: | 809 | 13 858 985,47492 | 28 215,92219 | 39 692,1194 | 39 869,20000 | 39 869,20000 | 39 869,20000 | 39 869,20000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 1 100 642,0715 | 28 215,92219 | 39 692,1194 | 39 869,20000 | 39 869,20000 | 39 869,20000 | 39 869,20000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 12 758 316,40342 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. "Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса" | Всего, в том числе: |  | 13 399 751,74789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 641 435,34447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 12 758 316,40342 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. "Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 13 399 751,74789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 641 435,34447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 12 758 316,40342 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса" | Всего, в том числе: |  | 5 867,7980 | 513,00000 | 550,00000 | 474,8000 | 474,8000 | 474,8000 | 474,8000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 5 867,7980 | 513,00000 | 550,00000 | 474,8000 | 474,8000 | 474,8000 | 474,8000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. "Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 5 867,7980 | 513,00000 | 550,00000 | 474,8000 | 474,8000 | 474,8000 | 474,8000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 5 867,7980 | 513,00000 | 550,00000 | 474,8000 | 474,8000 | 474,8000 | 474,8000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. "Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: |  | 453 338,92903 | 27 702,92219 | 39 142,11940 | 40 604,9000 | 40 604,9000 | 40 604,9000 | 40 604,9000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 453 338,92903 | 27 702,92219 | 39 142,11940 | 40 604,9000 | 40 604,9000 | 40 604,9000 | 40 604,9000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности" | Всего, в том числе: |  | 448 977,62903 | 27 702,92219 | 39 142,11940 | 40 604,9000 | 40 604,9000 | 40 604,9000 | 40 604,9000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 448 977,62903 | 27 702,92219 | 39 142,11940 | 40 604,9000 | 40 604,9000 | 40 604,9000 | 40 604,9000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.2. "Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов" | Всего, в том числе: |  | 4 361,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 4 361,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 4.3. "Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |