## Slide 1
П А С П О Р Т
регионального проекта
Экспорт продукции АПК
1. Основные положения
Экспорт продукции АПК
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Экспорт продукции АПК
Срок реализации проекта
01.01.2019
31.12.2024
Куратор регионального проекта
Коростелев Д.А.
ВрИО заместителя Председателя Правительства Камчатского края
Здетоветский А.Г.
Руководитель регионального проекта
Министр рыбного хозяйства Камчатского края
Давыдов В.Г.
Администратор регионального проекта
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
Связь с государственными программами Российской Федерации
1
Государственная программа
Подпрограмма
Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"
Связь с государственными программами Российской Федерации
2
Государственная программа
Подпрограмма
Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
Trial

## Slide 2
2
2. Цель и показатели регионального проекта
0
1
Увеличение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) продукции АПК Камчатского края до 1.235 млрд. долларов США к 2024 году (Камчатский край)
№ п/п
Наименование показателя
Базовое значение
дата
значение
2023
2019
2020
2021
2022
2024
Период, год
Единица измерения (по ОКЕИ)
1
Объем экспорта мясной продукции
31.12.2017
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Миллиард долларов
0,0000
2
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
31.12.2017
0,6560
0,7480
0,8180
0,8222
0,9212
1,2350
Миллиард долларов
0,6600
3
Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию)
31.12.2017
0,7050
0,7480
0,8170
0,8213
0,9203
1,2340
Миллиард долларов
0,6600
4
Объем экспорта напитков, млн долларов США
31.12.2017
0,0000
0,0000
0,0008
0,0007
0,0007
0,0008
Миллиард долларов
0,0000
Trial

## Slide 3
3
3. Задачи и результаты регионального проекта
Характеристика результата
Наименование задачи, результата
№ п/п
Единица измерения (по ОКЕИ)
2023
2019
2020
2021
2022
2024
Период, год
Тип результата
1
Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США
Миллиард долларов
-
-
-
-
-
1.235
2
Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края
Документ
-
0
-
-
-
-
3
Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в РФ, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности
Документ
-
-
0
-
-
-
4
Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае
Миллиард долларов
-
-
-
-
-
1.235
5
Иследован вопрос потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке
Документ
-
0
-
-
-
-
Trial

## Slide 4
4
товарной массы как экспортируемой продукции
6
Проведена информационно - разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных
Документ
-
-
0
-
-
-
7
Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учёта животных в Камчатском крае
Документ
-
-
-
0
-
-
8
Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и группу птиц
Документ
-
-
-
0
-
-
9
Обеспечена реализация программ контроля по АЧС
Документ
-
-
-
0
-
-
10
Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу
Документ
0
-
-
-
-
-
11
Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмании КРС
Документ
-
-
-
-
-
0
12
Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры
Документ
-
0
-
-
-
-
5
3
3
4
4
5
Trial

## Slide 5
5
13
Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях
Штука
14
Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК
Штука
-
-
1
-
-
-
15
Перечень представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края.
Документ
-
-
-
-
0
-
Trial

## Slide 6
6
0
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
2024
2019
2020
2021
2022
2023
Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США
1.1.
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
внебюджетные источники, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
свод бюджетов Муниципальных образований
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 7
7
5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта
№ п/п
Единица измерения (по ОКЕИ)
Дата
Номер
Вид документа
Утвердивший орган
Наименование
Наименование целевого, дополнительного показателя
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Дополнительный показатель: Объем экспорта мясной продукции
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК"
1
Дополнительный показатель: Объем экспорта напитков, млн долларов США
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК"
2
Дополнительный показатель: Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию)
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК"
3
Основной показатель: Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
4
Trial

## Slide 8
8
6. Дополнительная информация
Trial

## Slide 9
9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК
План мероприятий по реализации регионального проекта
0
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
1
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
01.08.2019
Контрольная точка "Документ опубликован"
1.1
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
01.08.2019
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
1.2
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
01.08.2019
Контрольная точка "Документ разработан"
1.3
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по
-
01.08.2019
Trial

## Slide 10
10
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
рыболовству
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
1.4
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
01.08.2019
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
1.5
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
01.08.2019
2
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
01.12.2019
Контрольная точка "Контрольная точка не задана"
2.1
-
-
3
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
15.12.2019
Контрольная точка "Документ опубликован"
3.1
Давыдов В. Г.,
-
15.12.2019
Trial

## Slide 11
11
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
3.2
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
15.12.2019
Контрольная точка "Документ разработан"
3.3
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
15.12.2019
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
3.4
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
15.12.2019
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
3.5
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
15.12.2019
Trial

## Slide 12
12
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
4
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2020
Контрольная точка "Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края"
4.1
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2020
5
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2020
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
5.1
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2020
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
5.2
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2020
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
5.3
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2020
6
Давыдов В. Г., Заместитель Министра
-
31.12.2020
Trial

## Slide 13
13
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
6.1
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2020
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
6.2
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2020
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
6.3
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2020
7
Ништа М. А., Руководитель
-
30.12.2021
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
7.1
Ништа М. А., Руководитель
-
30.12.2021
-
Trial

## Slide 14
14
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
7.2
Ништа М. А., Руководитель
30.12.2021
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
7.3
Ништа М. А., Руководитель
-
30.12.2021
8
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2021
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
8.1
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2021
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
8.2
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2021
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
8.3
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2021
9
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2021
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
9.1
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2021
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
9.2
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2021
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено
9.3
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2021
Trial

## Slide 15
15
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
материально-техническое (кадровое) обеспечение"
10
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
01.02.2022
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
10.1
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
01.02.2022
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
10.2
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
01.02.2022
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
10.3
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
01.02.2022
11
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2023
-
Trial

## Slide 16
16
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
11.1
Ништа М. А., Руководитель
31.12.2023
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
11.2
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2023
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
11.3
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2023
12
Здетоветский А. Г., Министр рыбного хозяйства Камчатского края
-
31.12.2024
Контрольная точка "Контрольная точка не задана"
12.1
-
-
13
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2024
Контрольная точка "Контрольная точка не задана"
13.1
-
-
14
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2024
Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
14.1
Ништа М. А.,
-
31.12.2024
Trial

## Slide 17
17
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
Руководитель
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
14.2
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2024
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
14.3
Ништа М. А., Руководитель
-
31.12.2024
15
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2024
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
15.1
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2019
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
15.2
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2019
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
15.3
Давыдов В. Г., Заместитель Министра
-
31.12.2019
Trial

## Slide 18
18
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
15.4
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2020
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
15.5
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2020
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
15.6
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2020
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
15.7
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2021
Контрольная точка "Для оказания услуги
15.8
Давыдов В. Г.,
-
31.12.2021
Trial

## Slide 19
19
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
15.9
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2021
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
15.10
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2022
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
15.11
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2022
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
15.12
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2022
-
Trial

## Slide 20
20
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
15.13
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
31.12.2023
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
15.14
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2023
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
15.15
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2023
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
15.16
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2024
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
15.17
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2024
Trial

## Slide 21
21
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
начало
окончание
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
15.18
Давыдов В. Г., Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
-
31.12.2024
Trial

## Slide 22
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экспорт продукции АПК
(не подлежат утверждению)
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Trial

## Slide 23
2
0
Фамилия, инициалы
Роль в региональном проекте
№ п/п
Непосредственный руководитель
Должность
Занятость в проекте (процентов)
1
Руководитель регионального проекта
Здетоветский А. Г.
Министр рыбного хозяйства Камчатского края
30
2
Администратор регионального проекта
Давыдов В. Г.
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
30
3
Участник проекта
Ништа М. А.
Руководитель
30
4
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Здетоветский А. Г.
Министр рыбного хозяйства Камчатского края
30
5
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Давыдов В. Г.
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
30
6
Участник регионального проекта
Шпилева М. Л.
Начальник отдела эжкономики и аналитики
30
7
Участник регионального проекта
Казнова А. В.
Референт отдела экономики и аналитики
30
8
Участник регионального проекта
Бакнина О. Н.
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
25
Trial

## Slide 24
3
9
Участник регионального проекта
Истомина И. М.
Консультант отдела экономики и аналитики
25
10
Участник регионального проекта
Шерстнева С. В.
Консультант отдела экономики и аналитики
25
11
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Давыдов В. Г.
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
30
12
Участник регионального проекта
Бакнина О. Н.
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
25
13
Участник регионального проекта
Шпилева М. Л.
Начальник отдела эжкономики и аналитики
30
14
Участник регионального проекта
Казнова А. В.
Референт отдела экономики и аналитики
30
15
Участник регионального проекта
Истомина И. М.
Консультант отдела экономики и аналитики
25
16
Участник регионального проекта
Шерстнева С. В.
Консультант отдела экономики и аналитики
25
17
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Давыдов В. Г.
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
30
18
Участник регионального проекта
Шпилева М. Л.
Начальник отдела эжкономики и аналитики
30
19
Участник регионального
Казнова А. В.
Референт отдела экономики и
30
Trial

## Slide 25
4
проекта
аналитики
20
Участник регионального проекта
Бакнина О. Н.
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
25
21
Участник регионального проекта
Шерстнева С. В.
Консультант отдела экономики и аналитики
25
22
Участник регионального проекта
Истомина И. М.
Консультант отдела экономики и аналитики
25
23
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Давыдов В. Г.
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
30
24
Участник регионального проекта
Бакнина О. Н.
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
25
25
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ништа М. А.
Руководитель
30
26
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ништа М. А.
Руководитель
30
27
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ништа М. А.
Руководитель
30
Trial

## Slide 26
5
28
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ништа М. А.
Руководитель
30
29
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ништа М. А.
Руководитель
30
30
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ништа М. А.
Руководитель
30
31
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Давыдов В. Г.
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
30
32
Участник регионального проекта
Ништа М. А.
Руководитель
30
33
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Давыдов В. Г.
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
30
34
Участник регионального проекта
Бакнина О. Н.
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
25
35
Участник регионального проекта
Шпилева М. Л.
Начальник отдела эжкономики и аналитики
30
Trial

## Slide 27
6
36
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Давыдов В. Г.
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
30
37
Участник регионального проекта
Бакнина О. Н.
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
25
38
Участник регионального проекта
Истомина И. М.
Консультант отдела экономики и аналитики
25
39
Участник регионального проекта
Шпилева М. Л.
Начальник отдела эжкономики и аналитики
30
40
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Давыдов В. Г.
Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края - начальник отдела по рыболовству
30
41
Участник регионального проекта
Шпилева М. Л.
Начальник отдела эжкономики и аналитики
30
42
Участник регионального проекта
Бакнина О. Н.
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
25
Trial